|  |
| --- |
| 12. December 2022. |

|  |
| --- |
| Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D- produktionsanlæg mv. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| mellem | Navn | [ \* ] |
| Adresse | [ \* ] |
| CVR/CPR nummer | [ \* ] |
|  |  |
| herefter "**Anlægsejer**" | |
|  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| og |  | |
| Navn | [ \* ] |
| Adresse | [ \* ] |
| CVR nummer | [ \* ] |
|  | |
| herefter "**Netselskabet**" | |
|  | |
| Anlægsejer og Netselskabet herefter hver især en "**Part**" og samlet "**Parterne**" | |
|  |  | |
| vedrørende | Anlæg | [ \* ] |
| Primær energi | [ \* ] |
| Samlet effekt | [ \* ] MW  [ \* ] MVA |
|  | Samlet Indfødningsomfang [ \* ] MVA | |
|  | herefter "Produktionsanlægget" | |

Indholdsfortegnelse

[Bilagsoversigt 3](#_Toc122507663)

[Definitioner 4](#_Toc122507664)

[1. Aftalens formål og afgrænsning 6](#_Toc122507665)

[2. Nettilslutning af Produktionsanlægget og Indfødningsomfang 6](#_Toc122507666)

[3. Vilkår for Nettilslutning 7](#_Toc122507667)

[4. Procedure for Nettilslutning 8](#_Toc122507668)

[5. Opsætning af målere 10](#_Toc122507669)

[6. Aftalens løbetid og opsigelse 10](#_Toc122507670)

[7. Misligholdelse af Aftalen og afbrydelse af den elektriske forbindelse til det kollektive elforsyningsnet 10](#_Toc122507671)

[8. Erstatning og skadesløsholdelse 11](#_Toc122507672)

[9. Force Majeure 11](#_Toc122507673)

[10. GDPR 11](#_Toc122507674)

[11. Fortrolighed 11](#_Toc122507675)

[12. Overholdelse af love 12](#_Toc122507676)

[13. Aftalens Parter 12](#_Toc122507677)

[14. Tvister 12](#_Toc122507678)

# Bilagsoversigt

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Bilag 1** | Grundlag for nettilslutningen |
| **Bilag 2** | Tidsplan og betalinger |
| **Bilag 3** | Teknisk grundlag |
| **Bilag 4** | Myndighedsgodkendelser |
| **Bilag 5** | Særlige betingelser og krav for nettilslutningen |
| **Bilag 6** | Tekniske Beskrivelser af Produktionsanlægget |
| **Bilag 7** | Nettilslutningstilladelser |
| **Bilag 8** | Relevante love og regler |
|  |  |

# 

# Definitioner

|  |  |
| --- | --- |
| **Afregningsmåler** | betyder en måler, der anvendes til at måle elektrisk energi med henblik på afregning af denne, herunder også eventuelle kontrolmålere. |
| **Afregningsmåleudstyret** | betyder Afregningsmåler og måletransformere |
| **Aftalen** | har den betydning der fremgår af pkt. 1.1. |
| **Anlægsejer** | har den betydning der fremgår af Aftalens forside. |
| **Blandet net** | Blandet net (Gul Geozone) betyder en 132-150/10-60 kV-station samt tilhørende 30-60/10 kV-stationer og 10-20/0,4 kV-stationer når stationen ikke opfylder kriterierne for hverken rød eller grøn geozone. Der vil derfor forekomme såvel forstærkninger og udbygninger udløst af forbrug som udløst af produktion i det pågældende netområde, hvorved der skal ske en deling af betalingen for udbygning af nettet. |
| **Dage** | betyder kalenderdage, dvs. 365 dage på et normalår. |
| **Det Kollektive Elforsyningsnet** | betyder transmissions- og distributionsnettet, som på offentligt regulerede vilkår transporterer elektricitet mellem el leverandører og el forbrugere. |
| **Energinet** | betyder Energinet, CVR nummer 28980671, en selvstændig offentlig virksomhed der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerheden og en effektiv udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem. |
| **Endelig Nettilslutningstilladelse** | betyder en tilladelse, der udstedes af Netselskabet til Anlægsejeren som opfylder de relevante specifikationer og krav, og som giver Anlægsejeren tilladelse til at drive Produktionsanlægget ved anvendelse af nettilslutningen. |
| **Forbrugsdomineret net** | Forbrugsdomineret net (Grøn Geozone) betyder en 132-150/10-60 kV-station samt tilhørende 30-60/10 kV-stationer og 10-20/0,4 kV-stationer som opfylder kriteriet om, at der er 100 eller færre timer pr. år, hvor udvekslingen går fra distributionsnettet op til transmissionsnettet (i produktionsretningen). |
| **Idriftsættelsestilladelse** | betyder en tilladelse, der udstedes af Netselskabet til Anlægsejeren forud for spændingssætning af Anlægsejerens interne net. |
| **Indfødningsomfang** | betyder den effekt i antal MVA som Produktionsanlægget efter Aftalen må levere til Det Kollektive Elforsyningsnet, uanset Anlæggets samlede effekt. |
| **Long-Stop Dato** | har den betydning der fremgår under "Økonomiske Elementer vedr. Nettilslutningen" i **Bilag 2.** |
| **Midlertidig Nettilslutningstilladelse** | betyder en tilladelse, der udstedes af Netselskabet til Anlægsejeren som giver Anlægsejeren tilladelse til at drive Produktionsanlægget ved anvendelse af nettilslutningen i en tidsbegrænset periode og til at iværksætte Overensstemmelsesprøvninger for at sikre, at de relevante specifikationer og krav opfyldes. |
| **MVA** | betyder megavolt ampere. |
| **MW** | betyder megawatt. |
| **Nettilslutningspunkt (POC)** | betyder det punkt hvor Produktionsanlæggets kabel fysisk forbindes til Det Kollektive Elforsyningsnet som beskrevet i Bilag 3. |
| **Netselskabet** | har den betydning der fremgår af Aftalens forside. |
| **NC RfG** | betyder Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. |
| **Overensstemmelsesprøvning** | Betyder en gennemført prøvning af en eller flere af Produktionsanlæggets ydeevner [den prøvning der skal vedlægges **Bilag** [ 6 ]. |
| **Overensstemmelsessimulering** | Betyder en gennemført simulering af en eller flere af Produktionsanlæggets ydeevner [den prøvning der skal vedlægges **Bilag** [ 6 ]. |
| **Produktionsanlægget** | har den betydning der fremgår af Aftalens forside. |
| **Tekniske Betingelser** | betyder de samlede tekniske krav for nettilslutning af produktionsanlæg som fastsat direkte i forordning 2016/631 samt fastsat af Energinet og Netselskabet på baggrund af forordning 2016/631, og Lov om Elforsyning. |

# 

# Aftalens formål og afgrænsning

Anlægsejer ønsker efter etablering af Produktionsanlægget at tilslutte Produktionsanlægget til Det Kollektive Elforsyningsnet.

Denne aftale (”Aftalen”) finder anvendelse hvis Netselskabet har anvist tilslutningspunktet for Produktionsanlægget i en 132-150/50-60 kV-transformatorstation, som på tidspunktet for Aftalens fremsendelse er beliggende i et forbrugsdomineret net (grøn geozone) eller et blandet net (gul geozone), og Netselskabet er forpligtet til af fremføre nyt kollektivt elforsyningsnet i medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse. nr. 936 af 18. juni 2022 om Nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker (nettilslutningsbekendtgørelsen). Denne aftale ("**Aftalen**") er indgået af Parterne for at fastlægge betingelser og vilkår for Produktionsanlæggets tilslutning til Det Kollektive Elforsyningsnet.

Hvor der måtte være uoverensstemmelser mellem betingelser og vilkår fastsat i Aftalen og Netselskabets øvrige betingelser og vilkår, har bestemmelser i Aftalen altid forrang.

# Nettilslutning af Produktionsanlægget og Indfødningsomfang

Anlægsejer afholder alle udgifter til nettilslutning af Produktionsanlægget i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendte metoder. Kontaktoplysninger, stamdata og tekniske oplysninger om Produktionsanlægget er vedlagt som **Bilag 1**.

Anlægsejeren og netvirksomheden er bekendte med, at Forsyningstilsynet har oplyst, at der med virkning for aftaler indgået 1. januar 2023 eller senere forventes at blive truffet afgørelse om et tillægsvilkår om producentbetaling for nettilslutning (tilslutningsbidrag) for tilslutninger omfattet af Aftalens pkt. 1.2.

Denne Aftale skal ændres på det tidspunkt, hvor afgørelse om tillægsvilkår om tilslutningsbidrag er truffet af Forsyningstilsynet jf. pkt. 2.2. Aftalen skal ændres i fornødent omfang, således at Aftalen implementerer de betingelser og vilkår, der måtte blive godkendt af Forsyningstilsynet til gennemførelse af sådanne nye krav om producentbetaling for nettilslutning (tilslutningsbidrag) af nye produktionsanlæg, jf. i øvrigt denne aftales pkt. 2.1.

Anlægsejer skal senest30 dage efter Aftalens fremsendelse have underskrevet Aftalen, og hvis Produktionsanlægget opføres med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW have stillet en tilstrækkelig sikkerhed i overensstemmelse med **Bilag 2**. Netselskabet er først forpligtet til at foretage handlinger under denne Aftale når sikkerheden er stillet. Er Aftalen ikke underskrevet og sikkerheden over for Netselskabet ikke stillet senest 30 dage efter fremsendelsen af Aftalen, bortfalder Aftalen automatisk.

Anlægsejer skal uanset Aftalens bortfald betale Netselskabets omkostninger, som i henhold til gældende lovgivning påhviler Anlægsejer, særligt sagsbehandlingsomkostninger.

Sikkerheden skal stilles til sikkerhed for samtlige faktiske omkostninger, som Netselskabet pådrager sig med henblik på nettilslutningen af Produktionsanlægget, såfremt Produktionsanlægget ikke bliver tilsluttet Det Kollektive Elforsyningsnet senest på Long-stop Datoen.

Hvis Produktionsanlægget ikke nettilsluttes senest på Long-stop Datoen på grund af forhold som ikke henhører under Netselskabets kontrolsfære, skal Anlægsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, som Netselskabet har pådraget sig med henblik på nettilslutningen af Produktionsanlægget.

Anlægsejers betaling ændrer ikke på, at eventuelle anlæg som etableres af Netselskabet, ejes af Netselskabet.

Netvirksomheden kan kræve produktionsanlægget frakoblet det kollektive elforsyningsnet i forbindelse med planlagte arbejder på nettet og skal give anlægsejeren meddelelse herom med rimeligt varsel. I tilfælde af ikke planlagte arbejder, fx. i forbindelse med fejl i det kollektive elforsyningsnet, kan netvirksomheden kræve produktionsanlægget frakoblet det kollektive elforsyningsnet uden forudgående varsel.

Såfremt Anlægsejer ønsker at ændre sit Indfødningsomfang omfattet af denne Aftale, skal Anlægsejer indgå en ny nettilslutningsaftale. Ønsker Anlægsejer at reducere sit Indfødningsomfang tilbagebetales tilslutningsbidraget ikke.

Såfremt Anlægsejer ønsker at gennemføre væsentlige ændringer af Produktionsanlægget, som skal fremgå af denne aftales **Bilag 3** og **Bilag 7**, skal Anlægsejer indgå en ny nettilslutningsaftale.

Anlægsejeren skal stille den del af Produktionsanlæggets reaktive reguleringsevne, som ligger i det krævede reguleringsområde i overensstemmelse med De Tekniske Betingelser som er gældende på nettilslutningstidspunktet, til rådighed for Netselskabet. Anlægsejer er bekendt med og accepterer, at det Indfødningsomfang som fremgår af Aftalens forside omfatter både Anlægsejers ønskede aktive effekt og den krævede reaktive effekt.

Produktionsanlægget er kun forpligtet til at levere/optage reaktiv effekt til/fra Det Kollektive Elforsynings­net, når Produktionsanlægget samtidig leverer aktiv effekt til nettet. Den aftalte reguleringsform og –indstillinger er anført i **Bilag 3**.

Anlægsejer er forpligtet til at informere Netselskabet, hvis Anlægsejer ønsker at levere systemydelser eller bliver udvalgt af Energinet til at levere systemydelser fra Produktionsanlægget.

# Vilkår for Nettilslutning

Anlægsejer er forpligtet til at betale de til enhver tid gældende priser for at benytte Det Kollektive Elforsyningsnet. Netselskabets priser er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendte metoder. Metoden for prisfastsættelse er godkendt af Forsyningstilsynet, og priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Nettilslutning af Produktionsanlægget er betinget af Anlægsejers betaling af tilslutningsbidraget samt øvrige omkostninger, som efter gældende lovgivning påhviler Anlægsejer, herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, jf. pkt. 5, i overensstemmelse med **Bilag 2.** Anlægsejeren skal betale tilslutningsbidrag på det tidspunkt, hvor Produktionsanlægget første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, og i henhold til den aftalte effekt, som anført på forsiden af Aftalen (”**Samlet Indfødningsomfang**”).

Det er en betingelse for Netselskabets nettilslutning af Produktionsanlægget, at Anlægsejeren over for Netselskabet fremlægger dokumentation for, at de i **Bilag 4** oplistede myndighedsgodkendelser er opnået.

Det er en betingelse for nettilslutning, at Produktionsanlægget overholder de krav, som er fastsat i Netselskabets Tekniske Betingelser på tidspunktet for nettilslutning. Produktionsanlægget skal efterleve disse krav i hele anlæggets levetid. Anlægsejer er ikke forpligtet til at foretage ændringer af Produktionsanlægget, som skyldes senere ændringer af De Tekniske Betingelser.

I tilfælde af, at Produktionsanlægget afviger fra De Tekniske Betingelser, kan Anlægsejeren indgive en ansøgning til Netselskabet om undtagelse for specifikke krav, jf. **Bilag 5**.

Netselskabet kan dispensere fra krav i De Tekniske Betingelser, som er fastsat af Netselskabet i medfør af elforsyningsloven, og som ikke udspringer af NC RfG.

Undtagelse fra tekniske krav, og Parternes eventuelle aftale om vilkår udover hvad der fremgår af aftalens pkt. 4 nedenfor, skal fremgå af **Bilag 5**.

# Procedure for Nettilslutning

[*Dette afsnit 4 skal tilpasses i overensstemmelse med Anlægsejeres status på tidspunktet for indgåelse af Aftalen. Hvis dokumentationen der efterspørges i afsnit 4.2-4.4 er tilvejebragt på tidspunktet for Aftalens indgåelse, så vedlægges denne dokumentation Aftalens* ***Bilag 6****.*]

## Generelt

Anlægsejer oplyser Netselskabet om Produktionsanlæggets stamdata. Disse anføres i **Bilag 1.** Netselskabet indberetter og vedligeholder Produktionsanlæggets stamdata til Energistyrelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendte metoder.

Netselskabet anviser Nettilslutningspunktet (POC) efter gældende Lovgivning og regler. Det anviste Nettilslutningspunkt (POC) fremgår af **Bilag 3.**

Netselskabets forpligtelser til at gennemføre nettilslutning af Produktionsanlægget anses for opfyldt, når Netselskabet har udstedt Endelig Nettilslutningstilladelse.

Ved nettilslutning af Produktionsanlægget er Anlægsejers forpligtelser i henhold til denne Aftale opfyldt, når denne har betalt tilslutningsbidrag til Netselskabet som beskrevet i Bilag 2 samt øvrige omkostninger, som efter gældende lovgivning påhviler Anlægsejer, herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, jf. pkt. 5, og i øvrigt opfylder betingelserne for den Endelige Nettilslutningstilladelse.

Hvis Produktionsanlægget ikke nettilsluttes senest på Long-stop Datoen på grund af forhold som ikke henhører under Netselskabets kontrolsfære, er Anlægsejers forpligtelser i henhold til denne aftale opfyldt, når Anlægsejer har betalt de faktiske omkostninger forbundet med den forgæves nettilslutning som beskrevet i Bilag 2, dog højest et beløb svarende til størrelsen af tilslutningsbidraget som fastsat i pkt. 2.2.

## Idriftsættelsestilladelse

### Netselskabet skal udstede Idriftsættelsestilladelsen til Anlægsejer, når betingelserne, som fastsat i Netselskabets Teknsike Betingelser, er opfyldt, herunder at

1. Anlægsejeren og Netselskabet har aftalt de af Netselskabet krævede beskyttelsesmekanismer
2. Der foreligger en separat underskreven aftale om sammenkobling af elektriske anlæg mellem den driftsansvarlige person for Netselskabet og den driftsansvarlige person for Produktionsanlægget;

### Dokumentation til brug for Idriftsættelsestilladelsen vedlægges Aftalen i Bilag 6.

Efter opnåelse af Idriftsættelsestilladelsen kan Anlægsejer spændingssætte Produktionsanlægget interne net med henblik på at udføre tests for at dokumentere Produktionsanlæggets tekniske egenskaber i henhold til gældende regler. Produktionsanlægget må ikke levere elektricitet til Det Kollektive Elforsyningsnet i denne periode. Når Netselskabet udsteder Idriftsættelsestilladelsen, anføres tilladelsen i Aftalens **Bilag 7**.

## Midlertidig Nettilslutningstilladelse

[*Netselskabet kan undlade at udstede den Midlertidige Nettilslutningstilladelse, hvis anlægget er et kategori B- eller C-anlæg og betingelserne for en Endelig Nettilslutningstilladelse i pkt. 4.4 er opfyldt.*]

Netselskabet skal udstede Midlertidig Nettilslutningstilladelse, når Netselskabet på baggrund af den af Anlægsejeren leverede tekniske dokumentation vurderer, at Produktionsanlægget lever op til kravene for den Midlertidige Nettilslutningstilladelse, jf. De Tekniske Betingelser herunder skal simuleringsmodel for relevante anlæg være godkendt af Energinet. Når Netselskabet udsteder den Midlertidige Nettilslutningstilladelse, anføres tilladelsen i Aftalens **Bilag 7**.

Netselskabets udstedelse af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse er betinget af, at:

1. Afregningsmåling er klar, så måledata kan hjemtages; og
2. Anlægsejer har valgt balanceansvarlig og elleverandør.
3. Signaloverførsel på anlægskomponenter er klar til afprøvning;

En midlertidig nettilslutningstilladelse giver anlægsejeren ret til at drive produktionsanlæg og producere strøm ved anvendelse af nettilslutningen i en tidsbegrænset periode.

Anlægsejer skal i gyldighedsperioden for den Midlertidige Nettilslutningstilladelse tilvejebringe den dokumentation, som mangler, jf. den Midlertidige Nettilslutningstilladelse. Anlægsejer kan i overensstemmelse med Aftalens pkt. 4.3.7 anmode om forlængelse af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse.

Netselskabet bekræfter, at Anlægsejer kan vælge at henholde sig til produktcertifikater udstedt af et godkendt certificeringsorgan som en del af dokumentationen for, at Produktionsanlægget overholder De Tekniske Betingelser.

### Dokumentation til brug for udstedelse af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse vedlægges Aftalen i Bilag 6.

Varigheden af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse fastsættes af Netselskabet, dog med en maksimal varighed på 24 måneder. Gyldighedsperioden for den Midlertidige Nettilslutningstilladelse kan kun forlænges, dog ikke med en samlet varighed udover 24 måneder, hvis Netselskabet vurderer, at Anlægsejer har gjort betydelige fremskridt mod fuld overensstemmelse med De Tekniske Betingelser.

## Endelig Nettilslutningstilladelse

Netselskabet skal udstede en Endelig Nettilslutningstilladelse når (i) Netselskabet på baggrund af den af Anlægsejeren leverede tekniske dokumentation, jf. aftalens **Bilag 6,** vurderer, at Produktionsanlægget lever op til kravene for en Endelig Nettilslutningstilladelse jf. De Tekniske Betingelser, samt (ii) Anlægsejeren over for Netselskabet fremlægger bevis for, at de i **Bilag 4** oplistede myndighedsgodkendelser er opnået. Når Netselskabet udsteder den Endelige Nettilslutningstilladelse, anføres tilladelsen i Aftalens **Bilag 7**.

[*Pkt. 4.4.2-4.4.4 er kun relevante, hvis der foreligger en Midlertidig Nettilslutningstilladelse:*  
Modtager Netselskabet ikke resultatet af den manglende dokumentation, herunder Overensstemmelsesprøvningerne og Overensstemmelsessimuleringer, inden udløb af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse, har Netselskabet pligt til at afbryde Produktionsanlæggets tilslutning til Det Kollektive Elforsyningsnet.

Såfremt Netselskabet på baggrund af den tekniske dokumentation vurderer, at Produktionsanlægget ikke overholder gældende krav i De Tekniske Betingelser, udarbejder Anlægsejeren en plan for, hvordan de udeståender, der er identificeret, udbedres. På baggrund af denne plan kan Anlægsejeren søge om forlængelse af den Midlertidige Nettilslutningstilladelse. Er der krav i De Tekniske Betingelse, som Produktionsanlægget ikke kan eller forventes at kunne leve op til, kan Anlægsejeren søge Netselskabet om fritagelse fra sådanne krav i overensstemmelse med proceduren beskrevet i **Bilag 5**.

Såfremt Netselskabet efter Anlægsejers udbedringsarbejder i henhold til pkt. 4.4.3 vurderer, at Produktionsanlægget fortsat ikke overholder gældende krav i De Tekniske betingelser, og Anlægsejer ikke er fritaget for disse betingelser, har Netselskabet pligt til at afbryde Produktionsanlæggets tilslutning til Det Kollektive Elforsyningsnet, indtil forholdet er bragt i overensstemmelse med De Tekniske Betingelser.

# Opsætning af målere

Afregningsmålere indkøbes og opsættes af Netselskabet. Omkostninger til køb, etablering af Afregningsmålere og måletransformere ("**Afregningsmåleudstyret**") afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendte metoder. Netselskabet skal fremsende faktura på dokumenterede omkostninger, når dette er påkrævet.

Netselskabet ejer og vedligeholder Afregningsmåleudstyret. Dokumenterede omkostninger ved drift og vedligeholdelse faktureres til Anlægsejeren i overensstemmelse med gældende lovgivning og godkendte metoder.

Målepunkter for Afregningsmålere fremgår af enstregsdiagrammet i **Bilag 3**.

# Aftalens løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift og gælder i hele Produktionsanlæggets levetid. Aftalen kan opsiges af Anlægsejer med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ved aftalens opsigelse afbrydes tilslutningen til Det Kollektive Elforsyningsnet. Ved aftalens opsigelse sker der ikke tilbagebetaling af Anlægsejers betalte tilslutningsbidrag.

Hvis Aftalen opsiges af Anlægsejer, forinden at Produktionsanlægget nettilsluttes, skal Anlægsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, som Netselskabet har pådraget sig med henblik på nettilslutningen af Produktionsanlægget, dog højest et beløb svarende til størrelsen af Netselskabet tilslutningsbidrag som fastsat i pkt. 2.2.

Alle meddelelser fra Netselskabet vedrørende ændring af Aftalen, ophævelse af Aftalen jf. pkt. 7 eller varsel herom skal samtidig med fremsendelse til Anlægsejer sendes til den i **Bilag 1** oplistede tredjepart (hvis nogen).

Aftalen skal til enhver tid bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning, godkendte metoder og/eller påbud fra offentlige myndigheder.

Netselskabet er berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse til Produktionsanlægget ved Aftalens opsigelse.

Såfremt Produktionsanlægget havarerer i så høj grad, at Anlægsejeren ikke ønsker at reetablere det, ophører Aftalen fra havaridatoen, idet allerede påløbne betalingsforpligtelser dog fortsat gælder.

# Misligholdelse af Aftalen og afbrydelse af den elektriske forbindelse til det kollektive elforsyningsnet

Hver af Parterne er i tilfælde af, at den anden Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 30 dage efter, at den anden Part har fremsendt skriftligt påkrav herom, berettiget til uden yderligere varsel at hæve Aftalen og kræve sit tab ved misligholdelsen erstattet i overensstemmelse med pkt. 8.

Ophævelse kan dog ske straks og uden varsel, såfremt misligholdelsen er af en sådan art, at den ikke vil kunne afhjælpes.

Ved væsentlig misligholdelse forstås, at en Part:

1. ikke betaler skyldige beløb til tiden eller stiller sikkerhed herfor jf. Bilag 2;
2. afgiver vildledende eller urigtige oplysninger af betydning for Aftalen;
3. ikke har overholdt de til enhver tid gældende love og regler jf. Bilag 8.
4. i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

# Erstatning og skadesløsholdelse

Parterne er erstatningsansvarlige over for den anden Part i henhold til dansk rets almindelige regler herom. I intet tilfælde er en Part dog ansvarlig over for den anden Part for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab af nogen art.

Den i pkt. 8.1 nævnte begrænsning gælder ikke, hvis den erstatningsansvarlige Part har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.

# Force Majeure

En Part er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Parten kan godtgøre, at dette skyldtes en hindring uden for Partens kontrol, og at Parten hverken på tidspunktet for Aftalens indgåelse eller efterfølgende kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller have undgået eller overvundet den eller dens følger uden urimelige anstrengelser.

Som force majeure betragtes bl.a. (ikke udtømmende) krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, myndighedspåbud, import- eller eksportforbud eller andre offentlige indgreb, naturkatastrofer, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, nedbrud af kommunikationslinjer, konfiskation af midler, arbejdskonflikt, lockout samt strejke, sygdomsudbrud, epidemier, pandemier eller en anden tilsvarende ekstraordinær begivenhed, der ligger uden for Partens rimelige kontrol.

Partens forpligtelser suspenderes indtil det tidspunkt, hvor den pågældende Part igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

# GDPR

Ved indgåelse af Aftalen anerkender Parterne, at behandlingen af personoplysninger i henhold til denne Aftale vil være underlagt de gældende regler om databeskyttelse, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 ("**Databeskyttelsesforordningen**"), og eventuelle nationale databeskyttelseslove, bestemmelser eller sekundær lovgivning, der gennemfører eller anvendes sideløbende med Databeskyttelsesforordningen.

# Fortrolighed

Netselskabet er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. Under hensyn til lovens bestemmelser skal information, som Parterne modtager om hinanden i forbindelse med forhandlingerne om og gennemførelsen af Aftalen, skal uden tidsbegrænsning anses for fortrolig information og må ikke uden samtykke fra den udleverende Part bruges på anden vis end forudsat i Aftalen eller, uanset formålet, videregives til tredjemand, medmindre den pågældende information:

1. er eller bliver offentligt tilgængelig, og dette ikke skyldes videregivelse af informationen i strid med denne forpligtelse,
2. bevisligt er modtaget af en Part fra tredjemand, som lovligt er i besiddelse deraf og kan disponere over informationen
3. i Aftalen er forudsat at kunne og/eller skulle videregives til tredjemand eller skal videregives for at opfylde Partens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og øvrige forskrifter, som vedkommende Part er under-lagt (herunder men ikke begrænset til evt. gældende børsretlige oplysningsforpligtelser) eller til opfyldelse af en specifik domstolsbeslutning herom, eller
4. videregives til Partens revisor, juridiske rådgiver eller andre, som ved lov eller aftale forpligtet eller forpligter sig til at iagttage fortrolighed.

# Overholdelse af love

Parterne er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love og regler. De for Aftalen relevante love og regler på indgåelsestidspunktet fremgår af **Bilag 8**. Ufravigelige love og regler har altid forrang forud for bestemmelserne i denne Aftale.

# Aftalens Parter

Denne Aftale skal være indgået med eller tiltrådt af den til enhver til værende ejer af Produktionsanlægget. Ændres ejerskabet af Produktionsanlægget ved en overdragelse til tredjemand eller på anden måde er Anlægsejeren forpligtet til at sørge for, at den nye ejer straks tiltræder denne Aftale.

# Tvister

Alle tvister og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af denne Aftale eller dens fortolkning, skal indbringes for Københavns Byret og prøves efter dansk ret.

Klager over forhold inden for Forsyningstilsynets kompetence kan uanset pkt. 14.1 altid påklages til Forsyningstilsynet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivningl.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | for |   **Anlægsejer** | |  | |  | | --- | | for |   **Netselskabet** | |
|  | |  |  | |
| Underskrift | Dato |  | Underskrift | Dato |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Navn | : |  | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Navn | : |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Stilling | : |  | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Stilling | : |  | | |
|  | |  |  | |
| Underskrift | Dato |  | Underskrift | Dato |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Navn | : |  | | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Navn | : |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Stilling | : |  | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Stilling | : |  | | |